## Sayfa1
| Task | Duration [days] | Salary [/h] | CP% | CA% | BAC | PV | EV | SV
1 | Developement | 140 | 10 | 50 | 50 | 11200 | 5600 | 5600 | 0
2 | Consulting | 140 | 15 | 50 | 50 | 16800 | 8400 | 8400 | 0
3 | Initial work | 3 | 10 | 100 | 100 | 240 | 240 | 240 | 0
4 | UI interface | 60 | 15 | 50 | 40 | 7200 | 3600 | 2880 | -720 | SPI
[5 empty] | TOTAL | 35440 | 17840 | 17120 | -720 | 0.95964
| Task | Duration [days] | Salary [/h] |  |  | ETC | AC | EAC | CV |  |  | After change BAC | After change EV | After change PV
| Developement | 140 | 10 |  |  | 5600 | 5600 | 11200 | 0 |  |  | 11200 | 5600 | 5600
| Consulting | 140 | 15 |  |  | 8400 | 8400 | 16800 | 0 |  |  | 16800 | 8400 | 8400
| Initial work | 3 | 10 |  |  | 0 | 240 | 240 | 0 |  |  | 240 | 240 | 240
| UI interface | 75 | 14 |  |  | 5040 | 3360 | 8400 | -480 | CPI |  | 8400 | 3360 | 4200
[5 empty] | TOTAL | 19040 | 17600 | 36640 | -480 | 0.97273 | total | 36640 | 17600 | 18440
| TCPI: | 1.0269
| CPI-TCPI: | -0.054179